## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Historias de Usuario
CineMatch — Pila de Producto (Product Backlog)
Proyecto: CineMatch ¦ Equipo: Joaquín Guerrero, Fernanda Irarrázabal, Sebastián Espinoza
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como usuario, quiero poder registrarme en CineMatch para acceder a todas las funcionalidades de la plataforma. | Registro de usuario | Planificada | 20 | 1 | Must | Incluye validación de correo y requisitos de contraseña segura. HU base del sistema.
2 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en mi cuenta para acceder a mis preferencias y funcionalidades personalizadas. | Iniciar sesión | Planificada | 20 | 1 | Must | Requiere cifrado de credenciales. Depende de HU-01.
3 | Como usuario, quiero cerrar sesión desde cualquier pantalla para proteger mi privacidad. | Cerrar sesión | Planificada | 5 | 1 | Must | Invalida token en backend. Redirige al login.
4 | Como usuario, quiero restablecer mi contraseña en caso de olvidarla para recuperar el acceso a mi cuenta. | Recuperar contraseña | Planificada | 20 | 1 | Must | Flujo por correo electrónico con enlace único y seguro. Depende de HU-01.
5 | Como usuario, quiero crear y personalizar mi perfil cinematográfico con géneros y películas favoritas para recibir una experiencia adaptada a mis gustos. | Crear perfil cinematográfico | Planificada | 30 | 1 | Must | Incluye selección de géneros favoritos y foto de perfil. Clave para motor de recomendaciones.
6 | Como usuario, quiero editar mi perfil para mantener actualizadas mis preferencias y datos personales. | Editar perfil | Planificada | 30 | 2 | Must | Permite modificar nombre, foto y géneros favoritos. Cambios reflejados inmediatamente.
7 | Como usuario, quiero valorar películas con una puntuación de 1 a 5 estrellas para expresar mi opinión sobre ellas. | Valorar película | Planificada | 30 | 2 | Must | Actualiza promedio de la película en tiempo real. El usuario puede modificar su valoración.
8 | Como usuario, quiero escribir comentarios sobre películas para compartir mi opinión con la comunidad de CineMatch. | Comentar película | Planificada | 30 | 2 | Must | Máximo 500 caracteres. Permite editar y eliminar propios comentarios. Ordenados por fecha.
9 | Como usuario, quiero marcar películas como vistas para llevar un registro de mi historial cinematográfico. | Marcar como vista | Planificada | 20 | 2 | Must | Alimenta el historial y el motor de recomendaciones. Registro automático.
10 | Como usuario, quiero agregar películas a mi lista personal para acceder fácilmente a títulos que quiero ver más tarde. | Lista personal (Quiero ver) | Planificada | 20 | 2 | Must | Accesible desde el perfil. Permite agregar y quitar en cualquier momento.
11 | Como usuario, quiero buscar películas por título, género o actor para encontrar contenido de forma rápida. | Búsqueda de películas | Planificada | 50 | 3 | Must | Resultados en tiempo real. Integración con API de datos de películas (TMDB). Muestra imagen y año.
12 | Como usuario, quiero recibir recomendaciones personalizadas de películas basadas en mis gustos y valoraciones. | Recomendaciones personalizadas | Planificada | 50 | 3 | Must | Motor backend basado en historial, valoraciones y géneros. Mínimo 10 sugerencias actualizadas.
13 | Como usuario, quiero consultar mi historial de películas vistas para recordar el contenido que he consumido anteriormente. | Historial de vistas | Planificada | 30 | 3 | Should | Ordenado por fecha. Permite eliminar entradas individuales o limpiar todo el historial.
14 | Como usuario, quiero ver un ranking de películas más valoradas por la comunidad para descubrir contenido popular. | Ranking comunidad | Planificada | 40 | 3 | Should | Top 20 filtrable por género. Actualización en tiempo real con nuevas valoraciones.
15 | Como usuario, quiero conectar con otros usuarios con gustos cinematográficos similares para enriquecer mi experiencia social. | Conectar usuarios afines | Planificada | 50 | 4 | Should | Sistema de solicitudes de amistad. Afinidad calculada por gustos compartidos. Depende de HU-05.
16 | Como usuario, quiero explorar el perfil y listas de mis conexiones para descubrir películas de forma social. | Explorar perfiles de conexiones | Planificada | 25 | 4 | Should | Respeta configuración de privacidad del usuario visitado. Depende de HU-15.
17 | Como usuario, quiero visualizar otros usuarios cercanos geográficamente con gustos similares para conectar con ellos. | Usuarios cercanos (Geolocalización) | Planificada | 60 | 5 | Could | Requiere permiso de GPS. El usuario puede desactivar su visibilidad geográfica. Radio configurable.
18 | Como usuario, quiero que la aplicación sea responsiva y se adapte a distintos tamaños de pantalla para usarla en cualquier dispositivo. | Diseño responsivo | Planificada | 50 | 5 | Could | Afecta todas las pantallas de la app. Validar en iOS y Android con distintas resoluciones.
580